Приложение 

к приказу комитета по образованию

от «10» ноября 2025 г. № 168а
План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Третьяковском районе в 2026 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый 

результат

	1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 

	1.1
	Изучение статистических и аналитических материалов по итогам ГИА-2025
	 октябрь 2025
	Быковская М.В.
Кокорева Е.Н.
	направление статистических материалов

	1.2
	Рассмотрение результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году и обсуждение подготовки к проведению ГИА-2026 году на заседаниях районных методических объединений
	октябрь-ноябрь 2025
	руководители РМО
педагоги-предметники
	обсуждение результатов, выявление проблем и типичных ошибок по предметам, определение задач на 2026 год

	1.3
	Рассмотрение результатов ГИА-2025  и обсуждение подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на совещании с руководителями ОО
	Ноябрь 2025
	Жолнерова И.Н.
Быковская М.В.


	обсуждение результатов, определение задач на 2026 год в разрезе образовательных организаций

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Постоянное участие в вебинарах краевых УМО по вопросам качества преподавания отдельных предметов
	в течение года
	Быковская М.В.
	повышение качества преподавания учебных дисциплин

	2.2
	Участие в работе секций Дни образования на Алтае
	октябрь
	Жолнерова И.Н.

Быковская М.В.


	обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год

	2.3
	Направление учителей на курсы повышения квалификации
	В соответствии с планом КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова»
	Кокорева Е.Н.

Руководители РМО


	Повышение профессионального уровня учителей

	2.4
	Оказание методической и консультативной помощи учителям-предметникам
	В течение 2025-2026 учебного года


	Быковская М.В.

Руководители ОО
Руководители РМО
	устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов

	2.5
	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах, анализ результатов (4-8,11 кл.)
	Апрель  2026 года
	Быковская М.В.

Руководители ОО
	повышение качества образования в школах района

	2.6.
	Реализация и методических мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты
	По отдельному плану
	Быковская М.В.

Кокорева Е.Н.
	Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты

	2.7
	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы районных и школьных методических объединений, при осуществлении  профилактических мероприятий.  
	в течение 20245 – 2026 учебного года
	Быковская М.В.

руководители ОО

руководители РМО


	Повышение профессионального уровня учителей

	2.8
	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем  образовании (индивидуальные занятия, консультации.) подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА -11  в дополнительный период.
	июль – сентябрь 2025
	Быковская М.В.

руководители ОУ
	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11

	2.9
	Проведение пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ
	Декабрь 2025.

Март - 2026
	Быковская М.В.

Руководители ОО,

Руководители РМО,

 учителя - предметники
	Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация, отработка процедуры сдачи ЕГЭ, ОГЭ

	3. Нормативно - правовое обеспечение

	3.1
	Подготовка постановления Администрации Третьяковского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА 
	Март 2026
	Жолнерова И.Н.
Быковская М.В.
	постановление Администрации Третьяковского района 
уведомления в 

медицинские, специальные службы о месте, сроках и времени проведения ГИА-2026

	3.2
	Изучение нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО
	по мере поступления
	Быковская М.В.

Кокорева Е.Н.

 руководители ОО
	знание нормативных правовых актов

	3.3
	Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края.
	в течение учебного года
	Специалисты комитета
	нормативное обеспечение организации и проведение ГИА в Третьяковском районе

	3.4
	Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с федеральными и краевыми,  нормативными правовыми актами
	в течение учебного года
	Руководители ОУ
	Утвержденные школьные нормативные акты

	3.5
	Обеспечение ОО методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2026 году и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО
	В течение учебного года
	Специалисты комитета руководители ОО
	Информирование участников образовательного процесса с нормативной базой ЕГЭ, ОГЭ

	4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11

	4.1
	Обеспечение финансирования:

-приобретение расходных материалов для проведения ГИА–9 и ГИА–11;
- подвоза учащихся 9 и 11 классов в ППЭ
	апрель 2026
	Жолнерова И.Н.
Специалисты комитета
	финансирование в полном объеме

	4.2
	Выплата компенсаций педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
	август, сентябрь 2026
	Быковская М.В.
Волженина Е.Г.
	выплаченная компенсация

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1
	Участие лиц, ответственных за проведение ГИА -2026 в серии вебинаров, семинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11, внесении сведений в региональную информационную систему 
	Ноябрь 2025г., февраль – апрель 2026
	Быковская М.В.
Кокорева Е.Н.
	Повышение профессиональной компетенции работников ППЭ, Сертификат об обучении

	5.2
	Организация обучения  по проведению ГИА-9, ГИА-11:
- член ГЭК

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ.


	январь – апрель
2026
	Специалисты комитета 
руководители ОО
	готовность к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА;
готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ



	5.3
	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11
	февраль – май -2026
	Специалисты комитета 

руководители ОО
	Отметки в журнале инструктажа

	6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11

	6.1
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2026 году из числа:
– выпускников ОО текущего учебного года;
– выпускников прошлых лет;
– лиц, не прошедших ГИА в 2025 году;
– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	По графику 
	Руководители ОО

Кокорева Е.Н.

Быковская М.В.
	Информация о планируемом количестве участников ГИА - 2026

	6.2
	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 

– списка ППЭ;
– аудиторий ППЭ;
-участники ГИА категории выпускники текущего года;
– членов ГЭК;
– руководителей ППЭ;
– организаторов ППЭ;
– технических специалистов ППЭ и др.
	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ
	Быковская М.В.

Кокорева Е.Н. 
	своевременно сформированные сведения в РИС ГИА -2026

	6.3
	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятий технологий проведения экзаменов в ППЭ
	по графику Рособрнадзора, графику региональных апробаций
	Жолнерова И.Н.
Быковская М.В.
	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9

	6.4
	Получение электронной подписи члена ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ
	за 1 месяц до начала экзамена
	Быковская М.В.
Жолнерова И.Н.
	наличие ЭЦП для проведения технологичных процедур в ППЭ

	6.5
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
-изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском   крае в 2025-2026 учебном году
– обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);
	ноябрь 2026
	Быковская М.В.

Кокорева Е.Н.

 руководитель ОО
	порядок проведения итогового сочинения (изложения)

	
	– печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения)
	декабрь 2025
	
	

	
	- сканирование бланков итогового сочинения (изложения)
	декабрь 2025
	
	

	
	- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 
	февраль, апрель 2026
	
	

	6.6
	 Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ
	март- сентябрь 2026
	Быковская М.В.

руководители ОУ
	готовность специалистов к проведению ГИА

	6.7
	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА – 11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года:

- сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период;

- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
	август 2026 года

сентябрь- 

октябрь 2026
	Жолнерова И.Н. 
Быковская М.В.

Кокорева Е.Н.


	проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период

	6.8
	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
	март - май 2026
	Жолнерова И.Н.

Кокорева Е.Н.
Быковская М.В.

руководитель ОУ
	Акты готовности

	6.9
	Создание условий в ППЭ для выпускников  с ограниченными возможностями здоровья;

-направление обучающихся с ОВЗ на психолого-медико-педагогическую комиссию;

-сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА -11 в форме ГВЭ, на дому;

-мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;

-создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 
	В течении года

Декабрь 2025
Февраль- март 2026
Во время проведения ГИА
	Быковская М.В.

Руководители ОУ
	Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ

	6.10
	Организация общественного наблюдения
	
	
	

	6.10.1
	Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году в качестве общественного наблюдения
	март- 2026
	Руководители ОО
Быковская М. В.
	набор граждан для общественного наблюдения

	6.10.2
	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2026году
	апрель 2026
	Быковская М.В.
	повышение компетентности общественных наблюдателей

	6.10.3
	Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
	апрель - июнь 2026
	Быковская М.В.
	аккредитация общественных наблюдателей

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	7.1
	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11
	в течение года
	Кокорева Е.Н. 
	Повышение информационной компетенции родителей, выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации

	7.2
	Информационное наполнение сайта комитета по образованию, сайтов ОО, оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9,ГИА-11 в 2025 году 
	в течение года
	Быковская М.В.

 руководители ОО
Кокорева Е.Н.
	Повышение информационной компетенции родителей, выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации

	7.3
	Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации
	в течение года
	Жолнерова И.Н.
Быковская М. В. 
	Повышение информационной компетенции родителей, выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации

	7.4
	Участие в селекторных совещаниях по рассмотрению вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 
	в течение года
	Жолнерова И.Н.
Быковская М. В. 
	Повышение информационной компетенции по вопросам проведения итоговой аттестации

	7.5
	Проведение:
– родительских собраний в общеобразовательных организациях района;
– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)
-участие родительской общественности в краевом родительском собрании по рассмотрению вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11

	в течение 2024– 2025 учебного года
	Руководители ОО
	Повышение информационной компетенции родителей, выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации

	7.6
	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	в течение 2025-2026 учебного года
	Руководитель ОО
	Психологическая поддержка выпускников, снятие эмоциональной напряженности

	7.7
	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
	февраль – март 2026
	Быковская М.В.

Руководители ОО
	Участие представителей родительской общественности в акции

	                                                                               8. Контроль за организацией и проведением ГИА

	8.1
	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11
	декабрь 2025
апрель 2026
	Кокорева Е.Н.
	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА

	8.2
	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11
	по плану учредительного контроля
	Быковская М.В. 
	Повышение качества подготовки к ГИА

	8.3
	Проверка готовности ППЭ, включая видеонаблюдение.
	март, май, август 2026
	руководители ППЭ, член ГЭК
	Готовность ППЭ к проведению экзаменов: акты готовности ППЭ

	8.4
	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн
	март-апрель, май-июнь, сентябрь 20256
	Кокорева Е.Н.
Быковская М.В.


	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ


