Приложение

к приказу комитета по образованию

от «26» апреля 2019 г. №87а

План («дорожная карта») мероприятий

но совершенствованию системы организации питания обучающихся и воспитанни­ков в организованных детских коллективах в системе образования

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | организация питания обучающихся и воспитанников в организованных коллективах |
| Срок начала и окончания реализации плана | апрель 2019 года - сентябрь 2020 года  |
| Ключевые участники | Комитет по образованию;Центральная районная больница;ТО Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском районе, г. Змеиногорске, Змеиногорском и Третьяковском районах;руководители образовательных учреждений |

 **2. Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель | сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций Третьяковского района |
| Задачи | обеспечение качества и безопасности питания обучающихся, в том числе улучшения рациона школьного питания;обеспечение полноценного и сбалансированного питания детей в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;организация обучения поваров, работников пищеблоков, педагогов, школьников и их родителей основам здорового питания |
| Ожидаемый результат | увеличение удельного веса образовательных организаций, внедряющих учебный курс «Основы здорового питания» в рамках предметов «Окружающий мир», «Человек и общество», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», а также в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»;сохранение охвата горячим питанием не ниже 97,1%, в том числе увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым питанием;укрепление материально-технической базы пищеблоков организаций;улучшение качественного и сбалансированного питания, обеспечение его безопасности |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Результат |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
|  **Апрель 2019 года** |
|  1 | Участие в краевых конкурсах на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» | Комитет по образованию, руководители ОО | реализация учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» |
|  **Май 2019 года** |
|  1 | Участие в краевом конкурсе на лучшую школьную столовую | Комитет по образованию, руководители ОО | выявление лучших практик по организации здорового питания школьников |
|  2 | Анализ оснащенности пищеблоков образовательных организаций района современным технологическим и холодильным оборудованием | Комитет по образованию | модернизация пищеблоков образовательных организаций |
|  **Июнь 2019 года** |
|  1 | Создание и организация работы муниципальной комиссии по качеству полноценного питания обучающихся и воспитанников в организованных детских коллективах | Комитет по образованию | приказ о создании комиссии, положения о комиссии, план работы |
|  **Июль 2019 года**  |
|  1 | Создание муниципальной программы, направленной на укрепление и сохранение здоровья детей, в части здорового питания | Комитет по образованию | муниципальная программа, направленная на укрепление и сохранение здоровья детей |
|  2 | Размещение в образовательных организациях информационных материалов, направленных на популяризацию регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью» | Комитет по образованию, руководители ОО | повышение информированности обещающихся и их родителей о региональном продуктовом бренде |
|  **Август 2019**  |
|  1 | Организация и проведение капитальных и косметических ремонтов пищеблоков и обеденных залов дошкольных и общеобразовательных организаций. Дооснащение пищеблоков образовательных организаций новым технологическим и холодильным оборудованием | Комитет по образованию руководители ОО | проведение ремонтов, закупка и обеспечение сохранности технологического и холодильного оборудования для школьных столовых |
|  2 | Обеспечение участие работников пищеблоков образовательных организаций в обучении требованиям обеспечения сбалансированного и качественного питания детей в организованных детских коллективах | Роспотребнодзор,Комитет по образованиюруководители ОО | проведение семинаров с приглашением специалистов Роспотребнадзора |
|  3 | Обеспечение приоритетного заключения договоров на поставку молочной продукции с местными производителями молочной продукции, минуя поставщиков - посредников | руководители ОО | минимизация рисков оборота в образовательных организациях района фальсифицированной молочной продукции |
|  4 | Размещение в образовательных организациях информационных материалов, направленных на популяризацию регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью» | Комитет по образованию, руководители ОО | повышение информированности обещающихся и их родителей о региональном продуктовом бренде |
|  **Сентябрь 2019 года** |
|  1 | Проведение мониторинга охвата питания обучающихся, в том числе двухразовым | Комитет по образованиюруководители ОО | приказ на патиние |
|  2 | Разработка примерных рационов (меню) питания обучающихся и воспитанников организованных детских коллективов, в том числе детей с пищевыми аллергиями, с учетов удовлетворения физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии | руководители ОО |  примерные типовые меню с учетом сезонности |
|  3 | Обеспечение фактического рациона (меню) питания детей организованных детских коллективов в соответствии с разработанными примерными рационами (меню)  | руководители ОО | улучшение качественного и сбалансированного питания |
|  **Октябрь 2019 года** |
|  1 | Осуществление контроля за организацией питания в образовательных организациях района | Комитет по образованию | аналитический отчет |
|  2 | Участие в работе по формированию культуры здорового питания в рамках приоритетных региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Мужское здоровье», «Здоровое сердце ребенка». Включение в учебный процесс образовательных программ формирования культуры здорового питания и просветительской работы с детьми, их родителями (законными представителями), педагогами | Комитет по образованиюруководители ОО | охват мероприятиями по формированию здорового образа жизни не менее 250 несовершеннолетних ежегодно |
|  3 | Участие в проведении социологического опроса в общеобразовательных организациях педагогических работников, обучающихся и их родителей, с целью определения уровня информированности по вопросам здорового питания | Комитет по образованиюруководители ОО | проведение опроса в пилотных образовательных организациях |
|  **Ноябрь 2019 года** |
|  1 | Разработка примерных рационов (меню) питания обучающихся и воспитанников организованных детских коллективов, в том числе детей с пищевыми аллергиями, с учетов удовлетворения физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии | руководители ОО | примерные типовые меню с учетом сезонности |
|  **Декабрь 2019 года** |
|  1 | Разработка примерных рационов (меню) питания обучающихся и воспитанников организованных детских коллективов, в том числе детей с пищевыми аллергиями, с учетов удовлетворения физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии | руководители ОО | примерные типовые меню с учетом сезонности |
|  2. | Изучение методических материалов по вопросам здорового питания школьников | Комитет по образованиюруководители ОО | изучение методических материалов |
|  **Январь 2020 года** |
|  1 | Изучение инструктивно-методических писем, рекомендаций, памяток по организации питания обучающихся образовательных организаций в условиях современной системы питания | Комитет по образованиюруководители ОО | изучение методических материалов |
|  2 | Утверждение списков учащихся на предоставление компенсации на льготное питание  | Комитет по образованиюруководители ОО | приказ на утверждение списков |
|  **Февраль 2020 года** |
|  1 | Участие в проведении «Уроков здоровья» по вопросам здорового питания | Комитет по образованиюруководители ОО | по отдельному плану |
|  2 | Изучение сводного перечня мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году в части исполнения предписаний, выданных Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с целью определения перечня пищеблоков организаций, требующих ремонта и дооснащения технологическим и холодильным оборудованием  | Комитет по образованиюруководители ОО | проведение ремонтов, сохранность технологического и холодильного оборудования |
|  **Март 2020 года** |
|  1 | Участие в краевых конкурсах на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» | Комитет по образованиюруководители ОО | реализация учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» |
|  **Апрель 2020 года** |
|  1 | Участие в краевых конкурсах на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» | Комитет по образованиюруководители ОО | реализация учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» |
|  **Май 2020 года** |
|  1 | Участие в проведении социологического опроса в общеобразовательных организациях педагогических работников, обучающихся и их родителей, с целью определения уровня информированности по вопросам здорового питания | Комитет по образованию | проведение опроса в пилотных образовательных организациях |
|  **Август 2020 года** |
|  1 | Организация проведение капитальных и косметических ремонтов школьных столовых и обеденных залов. Дооснащение школьных столовых новым технологическим оборудованием | Комитет по образованиюруководители ОО | проведение ремонтов, обеспечение сохранности технологического оборудования школьных столовых |
|  **Сентябрь 2020 года** |
|  1 | Проведение мониторинга охвата питания обучающихся, в том числе двухразовым | Комитет по образованиюруководители ОО | аналитическая справка |
|  2 | Осуществление контроля за организацией питания в образовательных организациях района | Комитет по образованиюруководители ОО | аналитические отчеты в Министерство образования и науки Алтайского края |