Приложение

к приказу комитета по образованию

от «26» апреля 2019 г. №87а

План («дорожная карта») мероприятий

но совершенствованию системы организации питания обучающихся и воспитанни­ков в организованных детских коллективах в системе образования

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | организация питания обучающихся и воспитанников в организованных коллективах |
| Срок начала и окончания реализации плана | апрель 2019 года - сентябрь 2020 года |
| Ключевые участники | Комитет по образованию;  Центральная районная больница;  ТО Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском районе, г. Змеиногорске, Змеиногорском и Третьяковском районах;  руководители образовательных учреждений |

**2. Содержание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель | | сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций Третьяковского района | | |
| Задачи | | обеспечение качества и безопасности питания обучающихся, в том числе улучшения рациона школьного питания;  обеспечение полноценного и сбалансированного питания детей в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  организация обучения поваров, работников пищеблоков, педагогов, школьников и их родителей основам здорового питания | | |
| Ожидаемый результат | | увеличение удельного веса образовательных организаций, внедряющих учебный курс «Основы здорового питания» в рамках предметов «Окружающий мир», «Человек и общество», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», а также в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»;  сохранение охвата горячим питанием не ниже 97,1%, в том числе увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым питанием;  укрепление материально-технической базы пищеблоков организаций;  улучшение качественного и сбалансированного питания, обеспечение его безопасности | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Ответственные исполнители | Результат |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| **Апрель 2019 года** | | | | |
| 1 | Участие в краевых конкурсах на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» | | Комитет по образованию, руководители ОО | реализация учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» |
| **Май 2019 года** | | | | |
| 1 | Участие в краевом конкурсе на лучшую школьную столовую | | Комитет по образованию, руководители ОО | выявление лучших практик по организации здорового питания школьников |
| 2 | Анализ оснащенности пищеблоков образовательных организаций района современным технологическим и холодильным оборудованием | | Комитет по образованию | модернизация пищеблоков образовательных организаций |
| **Июнь 2019 года** | | | | |
| 1 | Создание и организация работы муниципальной комиссии по качеству полноценного питания обучающихся и воспитанников в организованных детских коллективах | | Комитет по образованию | приказ о создании комиссии, положения о комиссии, план работы |
| **Июль 2019 года** | | | | |
| 1 | Создание муниципальной программы, направленной на укрепление и сохранение здоровья детей, в части здорового питания | | Комитет по образованию | муниципальная программа, направленная на укрепление и сохранение здоровья детей |
| 2 | Размещение в образовательных организациях информационных материалов, направленных на популяризацию регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью» | | Комитет по образованию, руководители ОО | повышение информированности обещающихся и их родителей о региональном продуктовом бренде |
| **Август 2019** | | | | |
| 1 | Организация и проведение капитальных и косметических ремонтов пищеблоков и обеденных залов дошкольных и общеобразовательных организаций. Дооснащение пищеблоков образовательных организаций новым технологическим и холодильным оборудованием | | Комитет по образованию руководители ОО | проведение ремонтов, закупка и обеспечение сохранности технологического и холодильного оборудования для школьных столовых |
| 2 | Обеспечение участие работников пищеблоков образовательных организаций в обучении требованиям обеспечения сбалансированного и качественного питания детей в организованных детских коллективах | | Роспотребнодзор,  Комитет по образованию  руководители ОО | проведение семинаров с приглашением специалистов Роспотребнадзора |
| 3 | Обеспечение приоритетного заключения договоров на поставку молочной продукции с местными производителями молочной продукции, минуя поставщиков - посредников | | руководители ОО | минимизация рисков оборота в образовательных организациях района фальсифицированной молочной продукции |
| 4 | Размещение в образовательных организациях информационных материалов, направленных на популяризацию регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью» | | Комитет по образованию, руководители ОО | повышение информированности обещающихся и их родителей о региональном продуктовом бренде |
| **Сентябрь 2019 года** | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга охвата питания обучающихся, в том числе двухразовым | | Комитет по образованию  руководители ОО | приказ на патиние |
| 2 | Разработка примерных рационов (меню) питания обучающихся и воспитанников организованных детских коллективов, в том числе детей с пищевыми аллергиями, с учетов удовлетворения физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии | | руководители ОО | примерные типовые меню с учетом сезонности |
| 3 | Обеспечение фактического рациона (меню) питания детей организованных детских коллективов в соответствии с разработанными примерными рационами (меню) | | руководители ОО | улучшение качественного и сбалансированного питания |
| **Октябрь 2019 года** | | | | |
| 1 | Осуществление контроля за организацией питания в образовательных организациях района | | Комитет по образованию | аналитический отчет |
| 2 | Участие в работе по формированию культуры здорового питания в рамках приоритетных региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Мужское здоровье», «Здоровое сердце ребенка». Включение в учебный процесс образовательных программ формирования культуры здорового питания и просветительской работы с детьми, их родителями (законными представителями), педагогами | | Комитет по образованию  руководители ОО | охват мероприятиями по формированию здорового образа жизни не менее 250 несовершеннолетних ежегодно |
| 3 | Участие в проведении социологического опроса в общеобразовательных организациях педагогических работников, обучающихся и их родителей, с целью определения уровня информированности по вопросам здорового питания | | Комитет по образованию  руководители ОО | проведение опроса в пилотных образовательных организациях |
| **Ноябрь 2019 года** | | | | |
| 1 | Разработка примерных рационов (меню) питания обучающихся и воспитанников организованных детских коллективов, в том числе детей с пищевыми аллергиями, с учетов удовлетворения физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии | | руководители ОО | примерные типовые меню с учетом сезонности |
| **Декабрь 2019 года** | | | | |
| 1 | Разработка примерных рационов (меню) питания обучающихся и воспитанников организованных детских коллективов, в том числе детей с пищевыми аллергиями, с учетов удовлетворения физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии | | руководители ОО | примерные типовые меню с учетом сезонности |
| 2. | Изучение методических материалов по вопросам здорового питания школьников | | Комитет по образованию  руководители ОО | изучение методических материалов |
| **Январь 2020 года** | | | | |
| 1 | Изучение инструктивно-методических писем, рекомендаций, памяток по организации питания обучающихся образовательных организаций в условиях современной системы питания | | Комитет по образованию  руководители ОО | изучение методических материалов |
| 2 | Утверждение списков учащихся на предоставление компенсации на льготное питание | | Комитет по образованию  руководители ОО | приказ на утверждение списков |
| **Февраль 2020 года** | | | | |
| 1 | Участие в проведении «Уроков здоровья» по вопросам здорового питания | | Комитет по образованию  руководители ОО | по отдельному плану |
| 2 | Изучение сводного перечня мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году в части исполнения предписаний, выданных Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с целью определения перечня пищеблоков организаций, требующих ремонта и дооснащения технологическим и холодильным оборудованием | | Комитет по образованию  руководители ОО | проведение ремонтов, сохранность технологического и холодильного оборудования |
| **Март 2020 года** | | | | |
| 1 | Участие в краевых конкурсах на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» | | Комитет по образованию  руководители ОО | реализация учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» |
| **Апрель 2020 года** | | | | |
| 1 | Участие в краевых конкурсах на лучшую реализацию программы «Разговор о правильном питании» | | Комитет по образованию  руководители ОО | реализация учебно-методического комплекса «Разговор о правильном питании» |
| **Май 2020 года** | | | | |
| 1 | Участие в проведении социологического опроса в общеобразовательных организациях педагогических работников, обучающихся и их родителей, с целью определения уровня информированности по вопросам здорового питания | | Комитет по образованию | проведение опроса в пилотных образовательных организациях |
| **Август 2020 года** | | | | |
| 1 | Организация проведение капитальных и косметических ремонтов школьных столовых и обеденных залов. Дооснащение школьных столовых новым технологическим оборудованием | | Комитет по образованию  руководители ОО | проведение ремонтов, обеспечение сохранности технологического оборудования школьных столовых |
| **Сентябрь 2020 года** | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга охвата питания обучающихся, в том числе двухразовым | | Комитет по образованию  руководители ОО | аналитическая справка |
| 2 | Осуществление контроля за организацией питания в образовательных организациях района | | Комитет по образованию  руководители ОО | аналитические отчеты в Министерство образования и науки Алтайского края |