Информация

о реализации муниципальной программы Третьяковского района

«Развитие образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы» в 2021г.

Разработчик программы: комитет по образованию.

Данная программа утверждена Постановлением администрации района от 11.06.2020г. № 181( с изм. и дополнениями от 27.08.2021 постановление № 317) и имеет в своей структуре следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»;

- подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детейи сферы отдыха и оздоровления детей в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»;

- подпрограмма 4«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Третьяковского района на 2021-2024 годы»;

- подпрограмма 5 «Совершенствованиеуправлениясистемой образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»;

- подпрограмма 6 «Создание современных условий обучения и воспитания,

укрепление материально-технической базы образовательных учрежденийвТретьяковском районе на 2021-2024 годы»

- подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2024 годы».

**Участники программы:**

-управление социальной защиты населения по Третьяковскому району(по согласованию);

-администрация Третьяковского района (по согласованию);

-комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Третьяковского район(по согласованию);

-муниципальные (бюджетные и казенные) образовательные организации (по согласованию)

**Цель:**повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

**Задачи программы:**

1.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования;

2.Повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы;

3.Создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

4.Создание условий для развития кадрового потенциала Третьяковского района;

5.Совершенствование механизмов управления системой образования Третьяковского района для повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием;

6.Создание современных условий обучения и воспитания, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Третьяковского района,проведение капитальных ремонтов зданий ОО в рамках муниципальных, краевых и федеральных программ, для создания комфортных условий пребывания для всех участников образовательного процесса;

7.Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,содействие их семейному устройству и интеграции в общество.

До 2024 года в Третьяковском районе будет реализовано 6 региональных проектоввсфере образования: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого».В продолжение содержательной части региональных проектов реализуется портфель «10 инициатив Губернатора для развития образования Алтайского края».

Комитет администрации Третьяковского района является соисполнителем регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

**подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»**

**Задачи:**

1.Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в сфере дошкольного образования.

2.Повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

3.Участие в реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

-увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, (план до 100%); факт 2021г.-76% (2020г.-46%);

-увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Третьяковском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, до 30 человек;факт 2021г.-87 чел.(2020г.-53 чел.);

-сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;факт 2021 г.- 100%;

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:

-увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года до 0,000001млн. единиц;факт 2021г-2 чел.

-увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги до 85 %, факт 2021г.-0% т.к. не было граждан, обратившихся за данной услугой.

**Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»**

**Задачи**

1.Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации.

2.Вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов повышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся.

3.Реализация регионального проекта «Современная школа»: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

4.Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

5.Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

-увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 54 %;факт –54%, 840 учащихся.

- увеличение доли расположенных на территории Третьяковского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, до 100 %;факт 2021 -0% ( на 2023 г. )

**- в рамках регионального проекта «Современная школа»:**

- увеличение числа общеобразовательных организаций Третьяковского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 4 единиц;факт 2021-2(МКОУ «Екатерининская СОШ», МБОУ «Староалейская СОШ №2»).

-увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 960 человек;факт 2021-340 человек.

**-в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:**

- количества общеобразовательных организаций Третьяковского района , в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, план-1; факт 2021г.- 0.

-в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:

- количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 4.Факт 2021-2

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задал высокую планку для всей системы образования – попадание России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.

Для улучшения МТБ ОУ из средств краевого и федерального бюджетов выделено:

- Получено 4 МФУ в ОУ района, наборы для хранения реактивов для ГИА по химии, набор оборудования для выполнения химического эксперимента, набор химических реагентов, набор оборудования для ГИА по физике для проведения ГИА в районе.

- реализация федерального проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда проекта «Образование» по направлению «Успех каждого ребенка», «Точки роста» в МБОУ «Староалейская СОШ №2» и МКОУ «Екатерининская СОШ» из средств местного бюджета выделено 1270 585 руб. для проведения капитального ремонта помещений. Получено оборудования из средств федерального и краевого бюджета на сумму 1530,0 тыс.руб.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детейи сферы отдыха и оздоровления детей в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»**

**Задачи:**

1.Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни.

2.Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления;

-формирование и развитие у учащихся способностей и личностных компетенций для самореализации.

3.Патриотическое воспитание обучающихся.

4.Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

5.Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 68,4 %;факт- 53,6%, 796 человек

- увеличение доли обучающихся образовательных организаций Третьяковского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 70%;факт -54%, 840 человек

- увеличение численности школьников, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, до 2,25 тыс. человек;факт – 1560 человек

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

-увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 54 %;факт -0

-увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, до 0,001млн.человек ( подсчет от 1000 чел.);факт – 516 учащихся (0, 0000005)

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70 %; - факт 4 человека(6%)

- общее количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием), до 1118 человек – факт 1154 чел.

- число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 1546 человек(план 76%), факт 1482 чел.(70,27%)

Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования.

В настоящее время особую актуальность для Алтайского края приобретает реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Проектом предусмотренаорганизация работы мобильного технопарка «Кванториум» на территории района.

**Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Третьяковского района на 2021-2024 годы»**

**Задачи:**

1.Повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Третьяковского района.

2.Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности.

3.Обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни.

4.Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего».

5.Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

-увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 13, 9%;факт 2021г.- 17%

в рамках регионального проекта «Учительбудущего»:

-увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, до 50 %;факт 2021г.-3,2%.

-увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, до 10 %;факт 2021г.-0.

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:

-увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования до 20 %, факт 2021г.-0.

**Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы»**

**ЗАДАЧИ**

1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования.

2.Организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций.

3.Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; факт 2021г.-100%

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов, до 22 %;факт 14%

- снижение удельного расхода тепловой энергии в подведомственных комитету по образованию образовательных организациях до 0,12 Гкал/кв.м;

- снижение удельного расхода электроэнергии в подведомственных комитету по образованиюобразовательных организациях до 21,60 кВтч/кв.м;

- снижение удельного расхода холодной воды в подведомственных комитету по образованиюобразовательных организациях до 11,30 куб.м/чел.;

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях: три показателя в краевой и муниципальной программе не подлежат в настоящее время анализу в связи с прохождением точечной апробации на краевом уровне.

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 57 %. Еще не запущено в работу на региональном уровне.

- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 55 %.Еще не запущено в работу на региональном уровне.

- увеличение долиобучающихся по программам общего и среднего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам до 5 %; еще не запущено в работу на региональном уровне,проходит апробацию на краевом уровне.

- увеличение доли образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»), до 100%. версия для слабовидящих, но не всех сайтах активны т.к. обновился СКРИПТ (авт. команда, отвечающая за выполнение версии для слабовидящих.)

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ образования:

В 8 ОО Третьяковского района передано оборудование на 12 млн.руб. в

рамках реализации проекта по развитию ИТ-инфраструктуры.

До конца года все школы района (кроме Староалейской СОШ №1 – у них есть доступ) будут подключены к высокоскоростному доступу к сети «Интернет» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- около 100 тыс. потрачено на приобретение компьютерного оборудования с целью обеспечения эффективной работы централизованной бухгалтерии в программе «1.С.Бухгалтерия.

**Подпрограмма 6 «Создание современных условий обучения и воспитания, укрепление материально-технической базы образовательных учрежденийвТретьяковском районе на 2021-2024 годы»**

**Задачи:**

1.Создание комфортных условий пребывания для всех участников образовательного процесса.

2.Обеспечение односменного режима обучения в 1−11 классах общеобразовательных организаций.

3. Повышение уровня безопасности организаций, подведомственных комитету по образованию.

4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

- повышение уровня безопасности организаций, подведомственных комитету по образованию;

- проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

- улучшение существующих учебных мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).

мероприятие регионального проекта «Современная школа»:

-проведение капитальных ремонтов зданий ОО в рамках муниципальных, краевых и федеральных программ, для создания комфортных условий пребывания для всех участников образовательного процесса;

-укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

- число отремонтированных образовательных организаций в 2021г.- 6;

- число обучающихся образовательных организаций, обучающихся в отремонтированных зданиях в рамках регионального проекта «Современная школа» (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») 4 школы (652 уч.);

- доля расходов местного бюджета на укрепление материально-технической базы. повышения уровня безопасности образовательных организаций в общей доле расходов расходов на образование составила 8%

-проведение капитальных ремонтов зданий ОО в рамках муниципальных, краевых и федеральных программ, для создания комфортных условий пребывания для всех участников образовательного процесса 2021 -1 КАИП-21( Корболиха), АИП- 5 (Росинка, Михайловка, Шипуниха,ССОШ2,Екатерининская СОШ);

- улучшение существующих учебных мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») -3 ( ССОШ2, Ектерининская СОШ, Корболихинская СОШ).

В 2021 г.

- Проведен капитальный ремонт МКОУ «Корболихинская СОШ» в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программе (КАИП-21) на сумму 3198,6 т.руб. из них краевая доля -2878,7 тыс.руб., доля местного бюджета -10% составила 319,9 тыс.руб.Кроме этого, из средств местного бюджета требуется оплата работ, неучтенных в смете и в связи с резким удорожание материалов на ремонт отопления (667,6 т.руб. прямые договора) . Выполнены работы по установке пластиковых окон и ремонту системы отопления по всей школе, кроме спортивного зала. где такая работа проведена по федеральной программе в 2019г.

- Приобретен отопительный котел марки Квр-0,35-95-ОУР (с вентилятором поддува и комплектом ЗИП, 337,8 тыс.руб.) в МКОУ «Первокаменская СОШ» на замену вышедшего из строя.

- сформирована дефектная ведомость для составления сметы на проведение капитального ремонта спортивного зала МКОУ «Третьяковская СОШ» в рамках партийного проекта «Единой России» «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в малых городах и сельской местности» на 2022г. на сумму 3,6 млн.руб.

- заключены контракты на поставку котельного оборудования для Новоалейской и Первокаменской СОШ, на сумму 807,2 т.р. (469,4т.руб.- и 337,9 т.руб., средства краевого бюджета).

**Средства местного бюджета:**

- получено положительное заключение на ПСД МКОУ «Староалейская СОШ №1» и сметы МКОУ «Садовая СОШ» для проведения капитальных ремонтов зданий.

- проведен ремонт кровли на спортивном зале Шипунихинской СОШ, филиал МКОУ «Первокаменская СОШ» на сумму около 600 тыс.руб.

-проведен ремонт тепло- и водоснабжения подвального помещения здания дошкольной группы Михайловской СОШ филиал МКОУ «Третьяковская СОШ» на сумму 398,2 тыс.руб.

- проведен ремонт канализации столовой МКОУ «Екатерининская СОШ» на сумму 42,6 руб.

- для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений приобретено следующее: по предписаниям Роспотребнадзора в школьные столовые кухонный инвентарь, для выполнения противоэпидемических мероприятий дезсредства.

- в рамках подготовки к новому отопительному сезону затрачено около 100,0 т.руб.(насос в П-каменскую СОШ, Новоалейская СОШ, д.с.Росинка, колосники в П-майскую СОШ, Михайловская СОШ)

- отопление Корболихинская СОШ 667,6 т.руб (.затраты неучтенные в смете, удорожание материалов).

-пропитка чердачных конструкций дошкольных учреждений, перезарядка огнетушителей, энергодиагностические испытания 200,0 тыс.руб.

**Подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2024 годы»**

**Задачи:**

1**.** Укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечительства.

2.Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и укреплению замещающих семей.

**Результаты реализации подпрограммы в 2021г.**

- увеличение доли работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов до 100 %;факт 100%

-увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости, до 100 %.Факт 0%.

**Финансирование программы**:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы Третьяковского района «Развитие образования в Третьяковском районе на 2021-2024 годы» (далее – «программа») составляет 1053123,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – план 201148,4 тыс.руб., факт на 01.12.21 – 176 273,5 тыс.руб.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете и решением РСД о бюджете Третьяковского района на очередной финансовый год и на плановый период

председатель комитета

по образованию Рыжкова М.Г.

08.12.2021г