Комитет администрации Третьяковского района по образованию

ПРИКАЗ

20.01.2023г. с. Староалейское №10

О введении федеральных основных

образова­тельных программ

начального общего, основ­ного общего

 и среднего общего образования

в общеобразовательных организациях

Третьяковского района

С целью организованного введения в общеобразовательных организациях Третьяковского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 № 1014 соответственно и во исполнении приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 № 1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края»,

**Приказываю:**

 1. Назначить Быковскую Марину Владимировну, начальника отдела общего об­разования, ответственным за введения в общеобразовательных организациях Третьяковского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО и СОО).

2. Утвердить:

- план – график (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Третьяковского района (приложение 1);

 - рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразова­тельных организациях Третьяковского района(приложение 2).

 3. РуководителямОУ:

 - разработать и утвердить- план – график (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО;

 - рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела комитета по образованию Быковскую М.В.

И.о.председателя комитетапообразованию Е.А. Фоминых

Приложение №1 к приказу

комитета по образованию

от 20.01.2023г. № 10

**План-график мероприятий (дорожная карта)** **введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных органи­зациях Третьяковского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п.п.** | Наименование мероприятия | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый ре­зультат** |
| **I. Организационно-управленческая деятельность** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспече­нию введения феде­ральных основных об­разовательных про­грамм начального об­щего, основного обще­го и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО, СОО) в общеобразова­тельных организациях Третьяковского района | январь2023 | Быковская М.В.Шапорева Г.В.руководители ОУ | создана рабочая группа, координи­рующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.2 | Разработка муници­пального плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО  | январь2023 | Быковская М.В. | разработан му­ниципальный пла­н по введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.3 | Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой образовательной орга­низации Третьяковского района | январь2023 | Быковская М.В.руководители ОУ | разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой об­разовательной ор­ганизации |
| 1.4 | Актуализация сведений об ответственных в ОУ за введение ФООП НОО, ООО, СОО | январь2023 | Быковская М.В.руководители ОУ | актуализирована база данных поответ­ственным за вве­дение ФООП в ОУ |
| 1.5 | Размещение утвер­жденных основных об­разовательных про­грамм НОО, ООО и СОО на сайтах образо­вательных организаций | НОО - не позднее1. ООО и СОО - не позднее

**15.06.2023** | Быковская М.В.руководители ОУ | обеспечено озна­комление родите­лей с ФООП НОО, ООО, СОО при за­числении ребенка на обучение |
| 1.6 | Участие в селектор­ных совещаниях с руко­водителями муници­пальных органов управления образова­нием (далее - МОУО) по введению ФООП НОО, ООО, СОО | 18.01.202315.04.202317.05.202329.06.202310.08.2023 | Быковская М.В.Шапорева Г.В. | синхронизированы действия по введе­нию ФООП НОО, ООО, СОО на му­ниципальном уровне |
| 1.7 | Заполнение монито­ринга готовности обра­зовательных организа­ций района к введению ФООП НОО, ООО, СОО | апрель 2023 август 2023 | Быковская М.В.руководители ОУ | установлен уро­вень готовности образовательных организаций к вве­дению ФООП НОО, ООО, СОО, выявлены образо­вательные органи­зации, требующие адресной помощи |
| 1.8 | Оснащение ОУ, вклю­чая их филиалы, пред­метными классами и другим учебным обо­рудованием | в течение года | Фоминых Е.А.руководители ОУ | материально- техническая база образовательных организаций при­ведена в соответ­ствие требованиям ФООП |
| 1.9 | Пополнение библио­течного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП | 2023-2024 | Фоминых Е.А.Жолнерова И.Н.руководители ОУ | фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| **2. Методическое сопровождение** |
| 2.1 | Участие в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО для педагогических работ­ников | по отдель­ному плану | Шапорева Г.В.Быковская М.В.руководители ОУ | обеспечено мето­дическое сопро­вождение педаго­гов |
| 2.2 | Участие в региональной школе методиста | февраль2023 | Шапорева Г.В.Быковская М.В.руководители ОУ | Подготовлены му­ниципальныеуправленческие команды |
| 2.3 | Участие в федеральных просветительских ме­роприятиях по введе­нию ФООП НОО, ООО, СОО | по плану ФБУ «ИСРО РАО» | Шапорева Г.В.Быковская М.В.руководители ОУ | синхронизированы действия по введе­нию ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях |
| 2.4 | Участие в стратеги­ческой сессии в Рубцовском обра­зовательном округе | май-июль2023 | Быковская М.В.Шапорева Г.В.руководители ОУ | оказана адресная методическая под­держка управлен­ческим командам образовательных организаций |
| 2.5 | Доведение до сведения педагогических работников рекомен­даций по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответ­ствии требованиям ФООП НОО, ООО, СОО | Февраль - март2023 | Быковская М.В.Шапорева Г.В.руководители ОУ | выработан единый подход к разработ­ке рабочих про­грамм учебных курсов в соответ­ствии с требовани­ями ФООП НОО, ООО, СОО |
|  | **3. Информационно-разъяснительная работа** |
| 3.1 | Размещение информа­ции о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте комитета по образованию, сайтах образо­вательных организаций | январь 2023 | Быковская М.В.руководители ОУ  | Выявление основ­ных затруднений обучающихся  |
| 3.2 | Размещение информа­ции о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ | январь - ав­густ 2023 | Быковская М.В. | общественность получила инфор­мацию о подготов­ке образователь­ных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 3.3 | Участие в краевом родительском собра­нии по вопросам введе­ния ФООП НОО, ООО, СОО | март 2023 | Быковская М.В.Шапорева Г.В.руководители ОУ | обеспечено ин­формирование общественности |
| 3.4 | Проведение родительских собра­ний по вопросам введе­ния ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации района | март -август | Руководители ОУ | обеспечено информирование родителей |

Приложение №2 к приказу

комитета по образованию

 от 20. 01.2023г. № 10

**СОСТАВ**

**рабочей группыпо введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных органи­зациях Третьяковского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п |  ФИО | Должность, место работы  |
| 1. | Фоминых Елена Анатольевна | и.о. председателя комитета по образованию |
| 2. | Быковская Марина Владимировна | начальник отдела комитета по образованию |
| 3. | Шапорева Галина Викторовна | главный специалист комитета по образованию |
| 4. | Жолнерова Ирина Николаевна | главный специалист комитета по образованию |
| 5. | Кокорева Евгения Николаевна | главный специалист комитета по образованию по информатизации |
| 6. | Шапорева Наталья Владимировна | директор МКОУ «Староалейская СОШ №1» |
| 7. | Хрусталева Анна Сергеевна | директор МКОУ «Корболихинская СОШ» |