Приложение к

приказу комитета по образованию

от «22» _ ноября 2024 г. №_253а_____

Муниципальный план

мероприятий адресной методической помощи общеобразовательным организациям Третьяковского района,

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

| № п\п | мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация муниципального плана мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты в Третьяковском районе, размещение его в региональной информационной системе мониторинга. | ноябрь 2024 | Жолнерова И.Н.. Быковская М.В. |
| 2. | Назначение муниципального координатора оказания адресной методической помощи ШНОР | ноябрь 2024 | Жолнерова И.Н. |
| 3. | Информирование образовательных организаций о включении их в список школ, показывающих низкие образовательные результаты | ноябрь 2024 | Быковская М.В. |
| 4. | Участие ОО в зимней сессии региональной методической школе | декабрь 2024г. | Быковская М.В. Руководители ОО |
| 5. | Участие в селекторных совещаниях с руководителями МОУО и руководителями ОО об организации методической помощи ШНОР | в течении года | Жолнерова И.Н.. Быковская М.В. Руководители ОО |
| 6. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов (в форме анкетирования) | ноябрь 2024-январь 2025 г. | Быковская М.В. Руководители ОО |
| 7. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО | ноябрь – декабрь 2024 | комитет по образованию руководители ОО |
| 8. | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации | в течении года | Быковская М.В. руководители ОО |
| 9. | Проведение количественно – качественного анализа состояния преподавания и качества знаний обучающихся по результатам оценочных процедур (ВПР, ГИА). Выявления причин снижения образовательных результатов. | декабрь 2024г. | руководители ОО |
| 10. | Подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения тренировочных работ по математике, русскому языку для обучающихся 9,11 классов. | декабрь 2024, февраль 2025г. | Руководители РМО |
| 11. | Использование педагогами района в урочной и внеурочной деятельности Банка заданий по ФГ ресурс РЭШ, ФГИС «Моя школа». Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся | ежемесячно | Быковская М.В. Руководители ОО |
| 12. | Распространение лучших педагогических практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, эффективному использованию оборудования в Центрах «Точка роста» | март 2025 | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 13. | Мониторинг успеваемости обучающихся школы с НОР по итогам четвертей/года. | по итогам четвертей | Быковская М.В. Руководители ОО |
| 14. | Рассмотрение вопросов предупреждения школьной неуспешности на заседаниях РМО учителей - предметников | в течении учебного года | Быковская М.В. Руководители РМО |
| 15. | Участие руководителей ОУ и педагогических работников ШНОР в стажерских практиках на базе региональных инновационных площадок | По отдельному плану | Комитет по образованию, Руководители ОО |
| 16. | Обеспечение участия директоров, заместителей руководителей, педагогов школ и специалистов комитета по образованию в вебинарах | по графику АИРО | Комитет по образованию |
| 17. | Рассмотрение результатов работы по реализации необходимых мер в НОР, оценка качества и результативность принимаемых мер. Мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий. | Декабрь 2025г. | Жолнерова И.Н. Быковская М.В. Кокорева Е.Н. |