Приложение 1

# I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, включает в себя:

- предоставление денежных средств муниципальным образованиям Алтайского края на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

- 2.Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования.

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Показатели | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | чел. | 1,087 | 1,097 | 1,105 | 1,113 | 1, 123 | 1,126 | 1,127 |
| Охват детей программами дошкольного образования (1 – 6 лет) | % | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 98 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3 – 7 лет) | % | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 98 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 505 | 659 | 778 | 778 | 779 | 809 | 849 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | - | 0,142 | 0,080 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | мест | - | 0,142 | 0,080 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | мест | - | 0,127 | - | - | - | - | - |
| в том числе высокозатратные места (строительство и пристройки) | мест | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет развития негосударственного сектора | мест | - | - | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| иные формы создания мест | мест | - | 0,127 | - | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: | чел. | 138 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 |
| всего, в т.ч. педагогические работники | чел. | 42 | 42 | 48,9 | 48,3 | 48,1 | 49,3 | 51,5 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 52 | 52 | 54 | 56 | 60 | 65 | 65 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 44 | 53 | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 12,2 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий Третьяковскому району Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: подписание соглашений с Главным управлением на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования; мониторинг и оценка эффективности реализация Третьяковским районом(проектов) развития дошкольного образования | Комитет по образованию | 2013 – 2018 гг. | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2013 год – 89 %; 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 % |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: строительство зданий детских садов; реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий; использование имеющихся резервов; развитие негосударственного дошкольного образования; увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания; реализация поэтапного плана строительства зданий дошкольных учреждений | Комитет по образованию | 2013 – 2018 гг. . | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2013 год – 89%; 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 % |
| 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет по образованию | 2014 – 2018 гг. | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 4 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования; организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Роспотребнадзор, (по согласованию); Госпожнадзор (по согласованию; Комитет по образованию | 2013 – 2015 гг. 2014 – 2018 гг. | проведение обучающих семинаров по применению обновленных регулирующих документов не менее 2-х раз в год; проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
| 5 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала; | Комитет по образованию | 2013-2018 гг. | удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2013 году – 0 %; в 2015 году – 1 %; в 2018 году – 1 %; |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования: разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования; разработка перечня (далее – Перечень) требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования; участие в мероприятиях подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае», направленных на повышение качества услуг дошкольного образования; модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС; формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 гг. 2013 – 2015 гг. 2013 – 2018 гг. | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования издание нормативных правовых документов органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по реализации ФГОС дошкольного утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации ООП; обеспечение дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 3до 7 лет; увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников МОУ реализация эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) |
| 7 | Обеспечение целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования; разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013 – 2018 гг. | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольных организаций к 2018 году 100%; удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общей численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций: 2013 год - 20%; 2014 год - 20%; 2015 год - 20%; 2016 год - 20%; 2017 год - 20%; 2018 год - 20% |
| 8 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования; разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; установление показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей; разработка методических рекомендаций по формированию показателей эффективности деятельности основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2015 гг. | удельный вес муниципальных образований Алтайского края, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования – не менее, чем в 80 процентов муниципальных образований; мониторинг оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников; примерный порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию; методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 9 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения дошкольными образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию (по согласованию); организации, осуществляющие оценку качества | 2014 - 2018 гг. | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 10 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях | Комитет по образованию с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 гг. | Создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ оказании муниципальных услуг; повышение эффективности обслуживания потребителей государственных (муниципальных) услуг |
| 11 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческо-го персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленчес-кого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного кон- тракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта); разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет привлечения внебюджетных средств; разработка и внедрение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Комитет по образованию | 2013 – 2014 гг. 2013 – 2018 гг. 2013 – 2014 гг. | проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками – не менее 7; утверждение нормативным актом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края |
| 13 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию (по согласованию) | 2013 - 2014 гг. 2013 –2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края; мониторинг результатов работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора – не менее 2-х раз в год |
| 14. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию | 2014 - 2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| 15 | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Комитет по образованию | 2013 - 2015 гг. | доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет по образованию | 2013 – 2018 гг. 2015 и 2017 гг. | положительная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 17 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края; Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края; доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |

- 5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Алтайского края | % | 59,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | 36 | увеличение удельного веса численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) |  | 79 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками муниципального района / городского округа новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

- разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников муниципального района / городского округа.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднего краевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает:

обновление кадрового состава;

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| - Показатели | - Единица измерения | - 2012 год (факт) | - 2013 год (факт) | - 2014 год (план) | - 2015 год (план) | - 2016 год (план) | - 2017 год (план) | - 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | - чел. | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | -"- | 1629 | 1556 | 1627 | 1661 | 1726 | 1779 | 1829 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) | % | 23 | 32 | 43 | 54 | 64 | 74 | 83 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 33,2 | 33,2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Число реорганизованных общеобразовательных организаций | ОО | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 65,8 | 72,2 | 75 | 78 | 80 | 84 | 84 |
| Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем дополнительных средств на повышение заработной платы за счет снижения неэффективных расходов, в том числе повышения интенсивности труда и привлечения внебюджетных средств | млн. руб. | 0 | 0 | 2679 | 3036 | 3517 | 5266 | 5977 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

- к эффективному контракту

| № п/п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
|  | Начальное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; | комитет по образованию | 2013-2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования: 2013 год – 32 %; 2014-2018 годы – 100 %. |
|  | приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (ООП); |  |  |  |
|  | обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО; |  |  |  |
|  | Основное общее образование: повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки; участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений); участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей; систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения; выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных школ; | комитет по образованию | 2013-2018 гг. г. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования 2015 год – 54%; 2016 год – 64%; 2017 год – 74 %; 2018 год – 83 %. соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствие требованиям ФГОС; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных учреждений; |  | 2014-2015 гг. |  |
|  | обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО |  | 2013-2018 гг. |  |
| 2 | - Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. | комитет по образованию | 2014 -2015 гг. | удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 3 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 2014 г. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций; |  | 2014 г. |  |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  | 2015-2018 гг. |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ. | комитет по образованию | 2013-2018 гг. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 5 | Разработка и принятие муниципальной программы «Кадры» | комитет по образованию | 2013 г. | повышение престижности и привлекательности педагогической профессии; увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет до 24% к 2018 г.; повышение уровня квалификации педагогических работников. |
|  | реализации муниципальной программы «Кадры» в части программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  | 2014-2018 гг |  |
|  | меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов. |  | 2013-2018 гг. |  |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда учреждений не более 40 % |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников; | комитет по образованию | 2013 г. | удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |
|  | актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |  |  |  |
| 8 | Разработка и реализация муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Алтайского края; участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях; | комитет по образованию | 2013-2014 гг. | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
|  | совершенствование нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ: в формировании муниципального задания; в оценке качества образования; |  | 2015 г. |  |
|  | участие в адресных программах повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; |  | 2013-2018 гг. |  |
|  | разработка и реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; |  |  |  |
|  | развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан | комитет по образованию | 2014 - 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании; | комитет по образованию | 2013 г. . | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе |
|  | формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях; |  | 2013-2018 гг. | нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций |  | 2014 г |  |
|  | Планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с указом Президента Российской Федерации за счет снижения неэффективных расходов, том числе повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств. |  | 2014-2018 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае |
|  | приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций. |  | 2013 г. | нормативные акты общеобразовательных организаций, соответствующие федеральным методическим рекомендациям |
| 11 | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») | комитет по образованию | 2013 -2018 гг. | заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |
| 12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; | комитет по образованию | 2013 г. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю, установленного в соглашении о взаимодействии между Администрацией Алтайского края и муниципалитетом по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; показатели качества предоставляемых муниципальных услуг |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  | 2013-2018 гг. | трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора |
| 13 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| 14 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | комитет по образованию | 2013-2018 гг. | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
|  | организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; |  | 2015 и 2017 гг. |  |
|  | формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования- |  | 2013-2018 гг. |  |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | комитет по образованию | 2015 -2018 гг. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |
| 17 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения общеобразовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности общеобразовательных организаций | комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| 18 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях | комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ (оказании муниципальных услуг); повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг |

- 5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) | - безразмерная величина | 1,57 | 1,59 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | - улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| - Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | - баллы | 42,53 | 42,68 | 42,5 | 42,4 | 42,3 | 42 |  |
| - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае | % | 88,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы работников в Алтайского края |
| - Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 13 | 13,8 | 14 | 18 | 21 | 24 | - численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| - Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 150 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней заработной платы учителей в Алтайском крае.

3. «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | чел. | 2039 | 5091 | 2186 | 2234 | 2273 | 2334 | 2403 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 14 | 15,1 | 15,1 | 16 | 16,8 | 17,8 | 19,2 |
| 3 | Численность детей на 1 педагога | чел. | 145,6 | 149,36 | 145 | 140 | 135,6 | 130,9 | 125 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 28 | 30 | 30 | 40 | 46 | 50 | 50 |
| 5 | Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование | млн руб. | * | * | * | * | * | * | * |
|  | в том числе на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. с указанием ассигнований на оплату труда |  | * | * | * | * | * | * | * |

- 4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № | - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели | - Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей. Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2018гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования; Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей за счет средств краевого и муниципального бюджетов в общей численности детей, занятых дополнительным образованием. Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей в условиях, отвечающим современным требованиям образовательных программ дополнительного образования детей. Доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому направлению от общего числа реализуемых программ. Доля в учреждениях дополнительного образования программ для детей мигрантов, детей с ОВЗ от общего числа реализуемых программ. Доля детей школьного возраста, занятых в период каникулярного времени эффективными формами занятости по направлениям дополнительного образования детей, от общего числа детей школьного возраста занятых в дополнительном образовании. | Муниципальная подпрограмма развития дополнительного образования детей. Аналитический отчет выполнения муниципальной подпрограммы развития дополнительного образования детей. |
|  | Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора. |  |  |  | Нормативные доку-менты по организации сетевого взаимодействия реализации услуг дополнительного образования детей, негосударственного сектора. |
|  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. Корректировки и апробации дополнительных образовательных программ. |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания. Сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности. |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания. Сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Обеспечение доступности дополнительного образования детей для детей мигрантов, детей с ОВЗ |  |  |  | Программы дополнительного образования детей нового содержания. Сбор и распространение лучших педагогических практик |
|  | Модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. |  |  |  | Нормативные документы по орга-низации летнего образовательного отдыха детей. |
| - 1.2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. | Нормативно-правовые документы организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей при застройке территорий |
| - 1.3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
|  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. Формированию инновационной системы образования. | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования | Методические рекомендации по распространению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. Нормативно-правовые документы по формированию инновационной системы образования |
| - 1.4 | Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – - 2015 гг. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования; - перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников | Методические рекомендации по формированию пока-зателей эффектив-ности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций допол-нительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| - 22.1 | - Участие в краевых, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – - 2018 гг. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различенного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Аналитический отчет выполнения муниципальной подпрограммы развития дополнительного образования детей. |
| - Введение эффективного контракта в дополнительном образовании |  |  |  |  |  |
| - 33.1 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей; поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей. | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 г. 2013 – - 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае; | - Нормативные документы системы оплаты труда, стимулирующей работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования |
| 3.2 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию - образовательные организации | 2013 г. 2013– - 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае; | Нормативные акты по стимулированию эффективности дея-тельностируково-дителейобразо-вательных организаций дополнительного образования детей; трудовые договора с руководителями муниципальных организаций допол-нительногообра-зования; аналитический отчет по по внедрению эффективного контракта. |
| - 3.3. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: Реализации муниципальной программы «Кадры» в части поддержки и развития кадрового потенциала дополнительного образования детей. - Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через: - - курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; - - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей Алтайского края; - - участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов; - - выявление и распространение лучшего опыта работы. | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в краевых муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; | Повышение уровня квалификации педагогических работников. Диссеминация лучшего опыта работы |
| - 3.4. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - Комитет администрации Третьяковского района по образованию, - образовательные организации | 2013 – 2018 гг. | Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей. | Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта. Публикации в средствах массовой информации. |

| - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций |
| Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: обеспечение размещения образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования; организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию | 2014 -2018 гг. | обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридических лиц |
| Подготовка к внедрению профессиональных стандартов | Комитет по образованию с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2018 гг. | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в краевых государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; внедрение профессиональных стандартов |
| Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Комитет по образованию с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 -2018 гг. | отношение среднемесячной заработной платы педагогов краевых государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае*; доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Комитет по образованию | 2013 – 2018 гг. | проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта; публикации в муниципальных средствах массовой информации |
| Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |

- 5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет | % | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 | не менее 70 % детей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае | % | - | 52,3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов по отношению к заработной плате учителей в Алтайском крае в 2018 году |